# SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN

# SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

## ENTE

- Ente proponente il progetto:

Comune di Casale Monferrato

NZ00153

- Codice di accreditamento:

2

- Classe di iscrizione all’albo:

## CARATTERISTICHE PROGETTO

- Titolo del  progetto:

A.M.I.C.I. Ali, Maria ,Ilir crescono insieme.

- Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

A02

- Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Si procedera’ a sviluppare l’analisi in due sezioni: Contesto territoriale: - breve panorama storico - evoluzione demografica - occupazione e disoccupazione - il mondo del lavoro - l’immigrazione b) Contesto settoriale - le strutture educative coinvolte - gli indicatori del disagio A) CONTESTO TERRITORIALE Premessa: il progetto inerisce all’area territoriale del comune di Casale Monferrato e a cinque piccoli comuni del circondario: Balzola, Borgo S. Martino, Frassineto Po, Ticineto e Valmacca. Nella descrizione del contesto, stante il tipo di disaggregazione presente nella documentazione, si fara’ riferimento ove possibile agli indicatori specifici dei cinque comuni minori, in caso contrario si utilizzeranno in modo omogeneo i dati di Casale comune e i dati dell’ area casalese nel suo complesso. 1) Breve panorama storico. Il Monferrato ebbe sempre parte importante nella storia sin dai tempi dei Romani. Prima del Mille Aleramo dette inizio alla stirpe dei marchesi del Monferrato. ". Estinti gli Aleramici nel 1305 il marchesato passa ai Paleologi. Spiccano le figure di Guglielmo VII, "il gran marchese" e di Anna d'Alençon. Nel 1533 il marchesato passa ai Gonzaga di Mantova. Dopo una lunga disputa tra Francia e Spagna e i lunghi assedi alla cittadella di Casale (di manzoniana memoria) nel 1630 parte del Monferrato viene assegnato ai Savoia. La storia si rispecchia nel fiorire innumerevole di costruzioni d'epoca gotico-rinascimentale, cinquecentesche, barocche e neoclassiche tuttora presenti. 2) Evoluzione demografica I dati della popolazione legale di tutti i comuni d’Italia alla data del censimento, cosi’ come pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale del 7/04/2003 indicano per la provincia di Alessandria una flessione notevolissima di abitanti nel decennio 1991/2001, meno 20.014, pari al 4,6%. Nel contesto provinciale la flessione di Casale e’ sopra la media con 3.718 abitanti in meno ( - 9,5%). Per i piccoli comuni coinvolti nel progetto Balzola passa da 1.586 a 1.444, Borgo da 1.382 a 1366, Frassineto da 1.363 a 1.465, Ticineto da 1.357 a 1384 e Valmacca da 1153 a 1.099. Due comuni interessati al presente lavoro ( analogamente ad altri dell’area non presi qui in considerazione quali Conzano e Rosignano) in contropartita al calo generale hanno visto crescere la loro popolazione. Si tratta di una contropartita che non compensa le perdite e si configura piu’ come una migrazione interna che come un incremento. Questa tendenza marcata al calo ha radici lontane. Se consideriamo le gerarchie urbane in Piemonte, vedremo che nel 1861 Casale era la quarta citta’ del Piemonte mentre oggi e’ la quindicesima. In valore assoluto, la punta massima dei residenti e‘ stata toccata a cavallo degli anni 60 e 70 del secolo scorso (il dato piu’ elevato e’ del 1971 con 43.651 abitanti che precipitano a 35.244 nel 2001). Nel casalese considerato nel suo complesso, il calo si accentua ancor di piu’, come dimostra l’aumentato peso percentuale di una pur calante Casale rispetto alla zona (36,87% nel 1951 e 49,2% nel 2001). Questo significa anche la riduzione demografica dei comuni minori (nel 1951 avevamo 12 comuni con oltre 2000 abitanti, nel 2001 nessuno, mentre , sempre nel 1951 solo Olivola era sotto i 500 abitanti contro ben 14 comuni nel 2001). Per quanto riguarda le tendenze demografiche, dalle proiezioni su piano provinciale del BDDE (banca dati demografica evolutiva – regione Piemonte) e dell’ IRES, si stima un calo dai 430.983 abitanti del 1999 ad un minimo di 415.725 abitanti nel 2006. Da questi dati e’ facile presentire l’alto tasso di invecchiamento e la presenza di situazioni di abbandono e decadimento. Infatti l’indice di vecchiaia della provincia di Alessandria si conferma il piu’ alto del Piemonte (246,65 nel 1999 contro una media regionale di 171,17 e di 239,25 stimata per il 2006 a fronte di un indice regionale di 178,89). Infine, anche l’eta’ media della popolazione e’ la alta (46,5 anni nel 2000) del Piemonte. Dal dato anagrafico dei residenti nel comune di Casale aggiornato alla data del 31/12/2003 notiamo che gli ultrassessantenni sono ben 11.410 su 36.581 residenti complessivi, pari al 31,19%. Di questi ben 2440, cioe’ il 6,6% della popolazione complessiva sono ultraottantenni. 3) Occupazione e disoccupazione. L’occupazione: tra il 1985 ed il 2000 l’occupazione in agricoltura nel sistema locale di Casale e’ marcatamente scesa da 4.757 a 1.699 unita’, mentre gli occupati nell’industria risultano in significativa crescita, passando da 12.377 a 13.181 unita’. Gli occupati nel terziario salgono da 13.810 a 14.657 unita’. In totale passiamo da 30.944 occupati nel 1985 a 29.537 occupati nel 2000. Vediamo cosi’ mutare radicalmente, in 15 anni il volto dell’occupazione: la forte perdita di peso dell’agricoltura ha, in contropartita, un accresciuto peso sia dell’industria sia del terziario, che resta il settore piu’ importante del sistema casalese. La disoccupazione : nel 1995 abbiamo un totale di 3.768 iscritti al collocamento, di cui 1.307 in cerca di prima occupazione. Nel 2000 abbiamo un incremento a 5.611 iscritti di cui 1.426 in cerca di prima occupazione. Nel periodo in oggetto il Casalese ha anche incrementato il numero percentuale di disoccupati sul totale della Provincia, passando dal 13,54 al 15,77 . 4) IL mondo del lavoro Per i dati della seguente sezione facciamo capo, ove non diversamente indicato, al sistema locale del lavoro dell’ISTAT . L’Impresa: Il Casalese ha un’elevata imprenditorialita’ , 7.558 imprese attive (societa’ di capitale, societa’ di persone, imprese individuali ed altre forme), pari al 17,47% del totale provinciale. L’impresa e’ presente non solo a Casale citta’ (3.240) ma anche diffusa nei comuni dell’area; per restare ai Comuni coinvolti nel progetto Balzola annovera 88 imprese, Borgo 150, Frassineto 138 , Ticineto 117 e Valmacca 101. L’agricoltura : i comparti agricoli piu’ significativi della nostra area sono la risicoltura e la vitivinicoltura. La vitivinicoltura ha subito in provincia dal 1961 al 2000 una flessione continua sia nella superficie (da 46.655 ettari a 15.156) sia nel numero di aziende (da 42.545 a 10.531) a cui pero’ fa riscontro un notevole aumento qualitativo, come attesta l’attuale elevata quota di vigneto per uva da vini DOC e DOCG. Nella graduatoria per ettari di vigneto tra i 5 maggiori comuni della provincia, Casale risulta seconda (dopo Acqui Terme) con 237 ettari.Nella graduatoria tra tutti i 190 comuni della provincia il primo comune dell’area casalese e’ quinto (Vignale ) e il secondo e’ sesto (Rosignano ). L’industria : nel Casalese abbiamo venti comuni che vanno oltre la soglia di cento addetti all’industria. Casale ha sempre, con oltre 5000 addetti, un peso preponderante, ma subito dopo abbiamo Villanova, S.Giorgio, Coniolo, Occimiano e Ticineto vale a dire i piu’ forti comuni della cintura industriale (e anche residenziale) che si e’ creata intorno al capoluogo di zona, una cintura che appare in fase di ulteriore rafforzamento. I settori industriali piu’ importanti del Casalese sono il cemento(azienda leader: Buzzi Unicem), l’industria del freddo(azienda leader: Iar Siltal) e le macchine grafiche (industria leader: Cerutti). L’artigianato : le imprese artigiane (di produzione e di servizi) hanno una capillare diffusione su tutto il territorio, non solo nel Comune capofila. In particolare, se a Casale le imprese artigiane erano, a fine 2001, 1.075, nei piccoli comuni interessati al presente lavoro si va dalle 50 di Ticineto alle 24 di Valmacca. Il terziario (escluso settore pubblico) :il casalese ha un elevato indice di terziarizzazione diffusa. Notiamo infatti che uno dei piccoli comuni della nostra ricerca (Borgo) ha un indice di terziarizzazione di 17,01 e 189 addetti contro un indice di 16,91 e 2.742 addetti per Casale citta’ . Negli ultimi anni un nuovo settore sta cercando di emergere nell’area casalese, il turismo. La “rilevazione movimento turistico” pubblicata dalla Provincia nell’anno 2003 indica una disponibilita’, nel bacino di Casale, di 530 posti letto alberghieri e 35 esercizi extralberghieri, la maggior parte dei quali sperimentano nuove forme di accoglienza (agriturismo, bed and breakfast ec..) Significativo il fatto che, nel 2002, sono state queste ultime tipologie ad attirare maggiormente il turista straniero nel nostro territorio (in arrivi e in presenze gli stranieri equivalgono quasi gli italiani negli esercizi extralberghieri mentre sono poco di piu’ di un terzo in quelli alberghieri) 5 L’immigrazione : Casale e’ stata, nel 1990, la sede di uno dei centri di prima accoglienza individuati dal Ministero dell’Interno per ospitare la massa di profughi provenienti dall’Albania. L’arrivo improvviso di 900/1000 profughi nelle condizioni che tutti conosciamo ha prodotto un notevole e traumatico impatto sul tessuto della citta’. Con il passare del tempo l’emergenza si e’ a poco a poco assorbita e la situazione oggi e’ omologabile a quella di altre cittadine del nord con analoga percentuale di cittadini stranieri dimoranti. La situazione demografica (dati Prefettura di Alessandria al novembre 2002). La popolazione extracomunitaria residente in Provincia di Alessandria e’ in crescita costante negli ultimi 4 anni (tab.1) Tabella 1) incremento demografico degli extracomunitari in provincia di Alessandria ANNO; MASCHI; %; FEMMINE; %; TOTALE. 1998; 2768; 58,07; 1999; 41,93; 4767. 2000; 4761; 52,49; 4310; 47,51; 9071. 2002; 6117; 50,54; 5987; 49,46; 12104. Dividendo la Provincia in sette zone relative ai principali comuni notiamo che Casale e’ percentualmente la seconda per popolazione extracomunitaria, praticamente alla pari del capoluogo e con una percentuale doppia rispetto alla settima zona (tab.2). Tabella 2) Percentuale extracomunitari su universo residenti Comune/zona; Totale extracomunitari; Totale popolazione residente; Percentuale. 1; Alessandria; 4132; 118780; 3,48. 2; Casale; 2409; 72726; 3,31. 7; Ovada; 431; 27003; 1,60. Per quanto riguarda il rapporto tra comune e zona, notiamo che dei 2.409 extracomunitari residenti nella zona di Casale 1.500 sono residenti nel Comune ed il rimanente nella zona. Se compariamo il dato dei residenti alla data di riferimento della ricerca ( novembre 2002) con il dato anagrafico dei residenti nel comune di Casale alla data del 31/12/2003, pari a 2043 cittadini extra UE ( tab. 3) su 36.581 residenti complessivi, verifichiamo la costanza del dato d’incremento verificato nel quadriennio 1999 – 2002. (tab 2) Dalla tabella 3) rileviamo pure la composizione per provenienza. Il dato del rapporto tra zona e Casale comune e’ in controtendenza rispetto al modo di distribuirsi della popolazione nazionale. Infatti, sempre facendo il caso di Casale, solo il 48% della popolazione nazionale residente nella zona risiede nel comune capofila, contro il 65% della popolazione extracomunitaria Tabella 3) Extracomunitari attualmente residenti a Casale per provenienza ALBANESE 1.134 BULGARA 10 CECA 2 JUGOSLAVA 35 POLACCA 10 RUMENA 130 SVIZZERA 6 UCRAINA 21 UNGHERESE 2 RUSSA 15 CROATA 4 MACEDONE 32 MOLDAVA 59 SLOVACCA 6 SRI LANKA 1 CINESE 51 FILIPPINA 24 GIAPPONESE 1 INDIANA 4 IRANIANA 1 ISRAELIANA 1 MONGOLA 1 TURCA 10 ALGERINA 11 COSTA D'AVORIO 4 BURKINA FASO 1 CAMERUNESE 1 BENINESE 7 EGIZIANA 4 MAROCCHINA 317 NIGERIANA 2 SENEGALESE 10 SOMALESE 4 TOGOLESE 3 TUNISINA 14 CUBANA 6 DOMINICANA 10 SALVADOREGNA 29 MESSICANA 3 AMERICANA 4 ARGENTINA 10 BRASILIANA 15 CILENA 1 COLOMBIANA 7 ECUADORIANA 7 PARAGUAIANA 1 PERUVIANA 9 AUSTRALIANA 3 TOTALE 2043 Per quanto riguarda la struttura della popolazione extracomunitaria , il tendenziale equilibrio tra i sessi e la quota di minorenni presenti all’interno delle diverse etnie ( 26,35%) possono essere considerati indicatori della volonta’ di passare da una presenza temporanea ad una di lungo periodo, tramite un modello d’insediamento non piu’ individuale ma familiare. Extracomunitari e scuola. Approfondiamo qui un’area settoriale, la scuola, che verra’ investita dal progetto. Le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Alessandria sono state frequentate nell’anno scolastico 2002/2003 da 2.712 minori extracomunitari (tab 4) Tabella 4) frequenza scolastica dei minori extracomunitari in provincia Scuola; Stranieri; Tot.alunni; % stranieri. Materna; 574; 6775; 8,47. Elementare; 1182; 14221; 8,31. Media; 626; 9279; 6,75. Superiore; 330; 12858; 2,57. totale; 2712; 43133; 6,29. Il dato complessivo di 2.712 acquista maggior rilevanza se confrontato con quelli dei precedenti 4 anni scolastici (tab. 5) Tabella 5) incremento scolastico stranieri in provincia Anno scolastico; stranieri. 98/99; 951. 99/2000; 1390. 2000/2001; 1716. 2001/2002; 2095. 2002/2003; 2712. La percentuale sul totale degli alunni passa dal 2,26 al 6,29. In termini assoluti la maggior parte dei minori extracomunitari si trova nel distretto di Alessandria (818) e in quello di Casale (574). Nella tabella 6 distinguiamo gli iscritti per citta’ capoluogo del distretto, Casale e resto del distretto. Tabella 6: iscritti extracomunitari del distretto a Casale e nella zona Materna alunni stranieri; %; Elementare alunni stranieri; %; Media alunni stranieri; %; Superiori alunni stranieri; %. Distretto di Casale; 129; 15,18; 173; 10,85; 67; 6,61; 49; 1,96. Zona; 29; 4,72; 70; 6,67; 55; 7,91; 2; 1,80. Extracomunitari e disoccupazione: gli iscritti stranieri alle liste di collocamento della Provincia al terzo trimestre 2002 erano 3.544 di cui 1.683 maschi e 1861 femmine, pari al 29,28% della popolazione extracomunitaria. I dati di stok relativi alle iscrizioni al collocamento forniscono un’immagine standard piuttosto preoccupante del cittadino immigrato disoccupato: non piu’ giovane, oltre i 30 anni, senza titolo di studio o qualifica. A questo corrisponde nei dati di avviamento al lavoro, il prevalere di una dinamica d’assunzione in posizioni per nulla qualificate (il 73,47%). Inoltre il prevalere di assunzioni a tempo determinato e con formule non standard (77,3%) rivela un’elevata esposizione alla precarieta’ occupazionale. Nella percentuale provinciale dei disoccupati stranieri sul totale degli iscritti Casale e’ al secondo posto con il 32,79% contro, ad esempio il 22,08 dell’ultimo posto (Valenza). CONTESTO SETTORIALE Il Distretto Scolastico di Casale Monferrato attualmente conta 1491 iscritti alla scuola materna, 2580 alle elementari e 1795 alle medie, per un totale di 5866 alunni. Le strutture scolastiche coinvolte nel progetto sono le seguenti Circolo/istituto; Scuola; Utenti; Stranieri. Nido Comunale Valentino; 60; 7. Nido Comunale Oltreponte; 60; 8. Nido Comunale Portamilano; 60; 8. Primo Circolo didattico; Materna Martiri Liberta’; 186; 35. Primo Circolo didattico; Scuola elementare Martiri della Liberta’; 376; 72. Secondo Circolo didattico; Scuola materna Rosselli; 155; 16. Secondo Circolo didattico; Scuola elementare Bistolfi; 217; 21. Terzo Circolo didattico; Scuola materna Venesio; 120; 19. Terzo Circolo didattico; Scuola elementare xxv Aprile; 185; 17. Istituto comprensivo Negri; Scuola materna Borgo Ala; 101; 35. Istituto comprensivo Negri; Scuola elementare S.Paolo; 190; 43. Istituto comprensivo Negri; Scuola media Leardi; 247; 43. Scuola media Dante/Trevigi; Scuola Media Dante; 322; 18. Scuola media Dante/Trevigi; Scuola media Trevigi; 425; 23. Istituto comprensivo Don Milani; Scuola materna Di Ticineto. Istituto comprensivo Don Milani; Scuola elementare di Ticineto. Istituto comprensivo Don Milani; Scuola media di Ticineto. 2) Gli indicatori del disagio Nel presente progetto l’ area del disagio scolastico/educativo non e’ un dato pre-compreso, , soprattutto laddove il “disagio” non e’ qualcosa di “certificato” ma appare e si muove sulla corda del border-line. Infatti il compito del volontario civile quale “facilitatore” nell’approccio ai servizi ( cosi’ come verra’ evidenziato nelle sezioni successive che illustreranno il progetto stesso e identificheranno funzionali indicatori di processo), non e’ certo quello di sostituirsi alle fonti istituzionali di aiuto, il docente, l’assistente sociale, l’equipe medico-pedagogica, l’educatore ecc.. ma si situa proprio laddove il disagio e’ piu’ presentito che dispiegato, laddove una figura piu’ informale puo’ meglio cogliere il sintomo comportamentale e segnalare, collegare, fare da trait d’union. Tuttavia e’ corretto proporre, per le situazioni descritte, alcuni essenziali indicatori misurabili di quadro nel cui concentrico si andranno a iscrivere le intenzionalita’ operative. Per un’area specifica del disagio, quella delle famiglie e dei minori extracomunitari, abbiamo gia’ visto nella sezione precedente i dati, da cui si rileva come l’immigrazione a Casale raggiunga percentuali molto alte a cui corrisponde disoccupazione, precarieta’ nel lavoro, possibilita’ di promozione sociale molto basse (abbiamo notato ad es. dai dati del collocamento come oltre il 70% degli extracomunitari avviati al lavoro occupi impieghi precari e di basso livello). Ulteriori dati ci indicano come la famiglia extracomunitaria: spesso vive in case inadatte o in situazioni precarie (il 38 % delle domande di casa popolare provengono da extracomunitari), non puo’ attingere a certe risorse dello stato sociale (ad es. gli assegni per famiglie numerose e indigenti) e’ soggetta a vincoli esclusivi (es. il vincolo della carta di soggiorno per fruire dell’indennita’ di maternita’ per madri disoccupate). A questa precarieta’ economica fa da contraltare la difficolta’ culturale ad inserirsi, il problema della lingua, lo stacco tra eta’ anagrafica ed eta’ scolare. Indicatori comuni alle famiglie italiane ed extracomunitarie sono invece quelli che tendono a quantificare, legando un complesso di dati, la situazione reddituale, gli interventi sociali di cui si e’ oggetto, i problemi di rapporto con operatori e insegnanti, la presenza di situazioni a rischio, un malessere familiare di cui il minore “con problemi” e’ sintomo. Indicatori di primo livello Indicatore; Dato; universo. Numero di minori esenti dal pagamento della retta degli asili nido; 10; 182. Numero di minori esenti dal pagamento dei servizi scolastici comunali materna/elementare; 155; 1701. Numero di ore di assistenza educativa domiciliare; 15.091; -. Questi sono indicatori di primo livello, in quanto l’esente totale e’, quasi sempre proveniente da un nucleo in qualche modo gia’ seguito a vario titolo dai servizi in quanto “caso sociale” ; qui l’impoverimento economico si inscrive in un contesto di particolare debolezza, anche culturale e comportamentale e deborda spesso in un’incapacita’ radicale a gestire il quotidiano. Il dato dell’assistenza educativa domiciliare riflette questa trama di strappi sociali. Indicatori di secondo livello Indicatore; Dato; universo. Numero di minori situati nella prima fascia per il pagamento dei servizi scolastici comunali materna/elementare; 161; 1.701. Numero di contributi per acquisto di libri di testo; 378; -. Numero contributi per spese scolastiche; 367; -. Numero interventi economici a famiglie con minori Asl 21; 277; -. Numero assegni nuclei familiari con tre minori; 40; -. Questi sono indicatori di secondo livello, perche’ identificano un’area in cui la fragilita’ economica puo’ essere sintomo di difficolta’ ma non individuano necessariamente una condizione di “emergenza” sociale ed educativa, dal basso livello reddituale non ne consegue automaticamente la famiglia disgregata o il bisogno di interventi educativi di tipo rafforzativo o di una maggior custodia del corretto percorso formativo.

- Obiettivi del progetto:

Il ruolo di impulso e di progettazione, di impegno operativo che l’Ente capofila, il Comune di Casale appunto, intende svolgere , si delinea pure come coordinamento nella realizzazione di una “ iniziativa speciale “ che viene progettata insieme e gestita da più attori e che si affianca a quelle progettate e realizzate in modo autonomo dalle singole organizzazioni. Le realtà coinvolte fanno capo per un verso ai rispettivi Uffici Pubblica Istruzione dei comuni di Casale, Balzola,Frassineto Po, Valmacca, Borgo S. Martino; per l’altro alle Dirigenze scolastiche e in particolare alle scuole che più direttamente incidono sul territorio oggetto del progetto. La volontà di limitare , in questa fase , ad una porzione , seppur significativa del territorio oggetto del progetto, le potenziali realtà presenti, è dovuta ai seguenti fattori: - Avvio del servizio Civile Nazionale con l’impegno dei volontari nei contesti ove si sono già realizzate forme di utilizzo degli obiettori di coscienza sia rispetto all’inserimento nei servizi, sia nei piani di formazione. - Garanzia totale di un’organizzazione efficiente ed una supervisione e un supporto continuo ed immediato. - Coerenza nelle scelte operate dal Comune di Casale attraverso lo strumento dell’accordo di parternariato, di accogliere la volontà delle realtà minori del territorio, che da sole non avrebbero avuto possibilità di attuare la necessaria struttura organizzativa per partecipare al Servizio Civile Nazionale. Il progetto, pur riservando un’ attenzione particolare alle situazioni di disagio per i soggetti in formazione, non focalizza le proprie strategie e obiettivi unicamente nel patologico. L’enfatizzare eccessivamente queste situazioni risulta fuorviante, sia perché solo non trascendendo il normale si e’ in grado di assicurare un’efficace azione di prevenzione sul patologico, sia perché una visione cupa, generalizzante e soffocante di protezione del minore potrebbe indurre a ridurre gli interessati solo in luoghi protetti, sottraendo la società ai minori e i minori alla società, con il rischio che chi si affaccia alla vita finisca col costruirsi una personalità timida ed insicura e perciò alla perenne ricerca di sostegno e protezione e quindi di dipendenza o per reazione, aggressiva. Comunità educativa e società educante sono quindi i termini di un unico processo, quello di garantire, al termine di un percorso che si svolge a scuola, in famiglia, sul territorio il pieno sviluppo della personalità degli individui nell’attuazione, da un lato del diritto allo studio, dall’altro per concorrere ad elevare la qualità della vita. Il progetto, quindi ha come destinatari non solo i bambini, preadolescenti singoli o in gruppo, ma anche gli adulti con cui i bambini interagiscono, i mondi vitali nei quali le giovani generazioni si collocano, i percorsi di crescita dei bambini, le opportunita’ di espressione di cittadinanza e partecipazione alla vita civile delle diverse comunità territoriali coinvolte nella realizzazione dello stesso. ( Al fine di contestualizzare meglio il progetto si fornisce una sua visualizzazione all’interno del piano di realizzazione. Vedi allegato A). Rispetto agli obiettivi occorre distinguere due livelli della progettazione che concorrono al raggiungimento di traguardi paralleli nella realizzazione del progetto. Il primo livello costituito da obiettivi generali riferiti agli insiemi delle aree delineate: prima infanzia, infanzia, pre-adolescenza, si delinea come progettazione integrata tesa a migliorare la già ampia gamma di risposte che vengono date attraverso interventi, servizi, altri progetti posti in essere. Il secondo livello degli obiettivi generali riferiti ai giovani volontari del Servizio Civile Nazionale, in relazione alla loro crescita personale come soggetti e alla loro formazione , favorendo così lo sviluppo della cittadinanza attiva sul territorio e collocando le esperienze dei volontari in servizio civile nazionale a pieno titolo nell’ambito delle politiche giovanili. Per entrambi i livelli si delineano poi gli obiettivi specifici, che per il primo livello devono considerarsi diversificate rispetto alle fasce di età dei soggetti destinatari del progetto. OBIETTIVI GENERALI 1° LIVELLO aree formative - Favorire un’autentica realizzazione del diritto all’istruzione per facilitare nella sempre più complessa realtà di oggi la comprensione dei diversi saperi che si incrociano con la vita dei minori e la cui mancanza ha come conseguenza l’emarginazione sociale, che segna fortemente la possibilità di sviluppare la propria personalità e di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita sociale. - Favorire l’interazione della comunità scolastica con la più ampia comunità civile e sociale, in cui l’azione educativa promossa nel contesto scolastico si sviluppa attraverso percorsi coinvolgenti la famiglia e l’extrascuola e in cui sia possibile insistere sulla qualità delle relazioni contribuendo allo sviluppo della personalità dei minori. - Favorire l’integrazione dei minori stranieri a livello scolastico ed extrascolastico con interventi mirati a sviluppare il senso di appartenenza al territorio pur nel rispetto delle diverse culture facilitando lo scambio tra pari e la relazione tra coetanei. - Favorire e migliorare con particolari interventi di supporto le sfere di autonomia e di apprendimento degli alunni disabili intervenendo precocemente attraverso percorsi individualizzati di recupero e rinforzo con l’ausilio anche delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. OBIETTIVI SPECIFICI - Realizzare condizioni per favorire e facilitare la comprensione dei saperi attraverso azioni individualizzate, percorsi paralleli di recupero all’ azione scolastica sui vari assi formativi e per gradi di istruzione - Realizzare forme di comunicazione intersoggettiva attraverso azioni centrate sul dialogo, sullo scambio, sulla capacità critica, di piccolo, medio, grande gruppo, per evitare che lo sviluppo delle nuove tecnologie porti ad una globalizzazione dell’individuo caratterizzata da solitudine, estraneità, paura. - Realizzare risposte educative ai bisogni di comunicazione, di esplorazione, di progettazione, di immaginazione, di avventura, di movimento che sono propri dei soggetti in formazione attraverso azioni di animazione culturale. Realizzare azioni con carattere di interazione scuola-territorio, in collegamento tra scuola ed extrascuola, scuola-famiglia, scuola ed agenzie educative di - territorio, in grado di caratterizzare il percorso educativo in modo unitario e coerente, andando così a costiuire un “ unicum “ in grado di affrontare anche forme temporanee di disagio legate alle difficoltà dell’ordinario. - Realizzare forme d’integrazione dei minori stranieri attraverso azioni mirate nella scuola, nella famiglia, nell’extrascuola; ciò permetterà di interpretare i loro bisogni e la loro soggettività favorendo la continuità dell’intervento nei vari contesti. - Realizzare azioni di supporto e sostegno nei diversi contesti di esistenza, contribuendo ad ampliare lo spazio di vita psicologico e relazionale del minore disabile, ostacolando la perpetuazione di modelli di assistenza che finiscono per instaurare routine scarsamente stimolanti e riduttive delle potenzialità di strutturazione della personalità. OBIETTIVI GENERALI 2° LIVELLO volontari Gli obiettivi generali rivolti ai volontari possono ricondursi a favorire: - Una crescita personale, sia a livello formativo sia a livello e culturale, in riferimento agli aspetti psicologici, pedagogici e didattici riferiti al campo dell’educazione dei minori - Una crescita professionale riferita all’acquisizione di strumenti e metodologie, un accresciuto bagaglio di esperienza grazie all’agire sul campo e sul piano della realizzazione di percorsi formativi - Una maturazione della coscienza civica e della cittadinanza attiva. OBIETTIVI SPECIFICI: Il saper fare del volontario - Partecipare alla vita della scuola ( attività- riunioni ), in qualità di volontario integrato nell’equipe pedagogica di una classe o di una sezione. - Seguire il percorso formativo e le attività previste dal piano educativo individualizzato di un minore portatore di handicap o di un minore in situazione di disagio e svantaggio, affiancando il personale della scuola negli interventi educativi e di assistenza. - Collaborare negli interventi previsti per gli alunni stranieri. - Collaborare nella conduzione di laboratori specifici in relazione anche alle proprie competenze al fine di arricchire la proposta formativa dei minori. - Collaborare nelle attività proposte dagli Enti Locali sia nell’ambito dei servizi erogati per i minori, sia nei progetti finalizzati (Centri estivi, proposte scuola –territorio )

- Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

Va precisato che le azioni, da porre in essere con il contributo dei volontari, vanno riferite da un lato ai piani formativi delle varie realtà scolastiche. Tali azioni si iscrivono soprattutto all’interno degli interventi atti a favorire l’inserimento e l’integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie, a migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni disabili, a valorizzare quelle attività della scuola concernenti non solo l’acquisizione, ma anche la produzione dei saperi. Dall’altro vanno riferite alle politiche di intervento sui minori erogate dagli Enti Locali e riconducibili ai servizi già posti in essere, con particolare rilevanza verso quelle azioni rivolte ai soggetti in difficoltà. Pertanto il volontario sarà chiamato a svolgere la propria attività su percorsi afferenti e interagenti nell’ambiente scolastico ed extrascolastico, presso le famiglie, nel tempo libero e sul territorio, con funzione di collegamento tra le varie realtà e gli spazi di vita del minore. Per ogni volontario sulla base delle competenze possedute, sarà individuato un piano d’azione tenendo conto delle seguenti tipologie d’intervento: - Integrazione degli alunni portatori di handicap: attività di tipo educativo/assistenziale con progetto individualizzato - Interventi di alfabetizzazione e intercultura per minori stranieri: attività specifiche sulla base delle caratteristiche e delle difficoltà dei bambini, presenti nelle varie realtà scolastiche con il supporto di mediatori culturali - Interventi di recupero-potenziamento per minori svantaggiati o con difficoltà di apprendimento: attività di animazione culturale e/o di insegnamento individualizzato. - Interventi nelle attività di laboratorio: collaborazione e conduzione di attività con l’utilizzo di laboratori ( musica, arte, teatro, multimedialità, lingue straniere, animazione alla lettura). - Interventi in ambienti extrascolastici: esecuzione presso le abitazioni dei minori di compiti di studio individuali per bambini in difficoltà di apprendimento e con difficoltà dei genitori a seguirli; accompagnamento nei percorsi casa-scuola e viceversa per situazioni specifiche; accompagnamento presso centri sportivi, oratori, biblioteca ragazzi per attività; supporto nelle iniziative degli Enti Locali rivolte ai minori durante l’anno scolastico e durante il periodo estivo, siano esse culturali, sportive,ricreative, ambientali. AZIONI CONCRETE IN AMBITO SCOLASTICO - Percorsi di rinforzo delle conoscenza e dell’uso della lingua italiana per alunni stranieri, attraverso varie modalità da concordare con i docenti e il mediatore culturale - Animazione della lettura per bambini ( lettura dell’adulto per stimolare la capacità di ascolto, la fantasia ed arricchire il linguaggio; collaborazione nella gestione della biblioteca scolastica aperta alla frequentazione di alunni e genitori. - Supporto al funzionamento e all’utilizzo dei laboratori multimediali da parte degli alunni in orario scolastico ed extrascolastico per interventi individualizzati e a piccoli gruppi, attraverso metodologie di ricerca, analisi dei linguaggi, costruzione di prodotti informatici e non. - Animazione e gioco, utilizzo degli spazi all’aperto e all’interno della scuola per attività socializzanti di medio, grande gruppo e per uscite sul territorio. - Attività di recupero e rinforzo per alunni in difficoltà di apprendimento sia nei laboratori che in classe - Ausilio agli alunni disabili nello svolgimento di programmi specifici ed eventuale accompagnamento per gli spostamenti all’interno della struttura scolastica. - Ausilio all’attività nei laboratori per lo svolgimento di progetti e unità didattiche - Partecipazione ad incontri di programmazione e verifica nel gruppo classe, collettivi, e d’ istituto - Partecipazione agli incontri con le famiglie e con gli organi collegiali delle scuole - Azioni di promozione ed educazione alla salute e al benessere quali: educazione alimentare- educazione alla legalità e alla solidarietà-educazione ambientale- educazione stradale AZIONI CONCRETE IN AMBIENTE EXTRASCOLASTICO - Supporto, aiuto e sostegno al minore con difficoltà d’apprendimento nei compiti di studio presso la famiglia in particolari situazioni di disagio - Accompagnamento dei minori nei percorsi casa-scuola e viceversa in situazioni specifiche - Accompagnamento minori in spazi strutturati per attività di tempo libero: oratori, palestre, campi sportivi, piscine, centri riabilitativi - Supporto all’attività dei minori nel periodo estivo (es. centri estivi ). - Frequenza per attività inerenti alla Biblioteca ragazzi e alla biblioteca civca - Supporto ed aiuto all’attività dei servizi comunali pre-post scuola e doposcuola - PIANO DI ATTUAZIONE Il progetto prevede l’utilizzo di n. 22 volontari del Servizio Civile Nazionale così distribuiti: n 1 presso l’Ufficio P.I. del Comune di Casale n 1 presso “ “ “ “ “ Balzola n 1 presso “ “ “ “ “ Frassineto Po n 1 presso “ “ “ “ “ Valmacca n 1 presso “ “ “ “ “ Borgo S. Martino n 1 presso Asilo Nido OltrePonte n 1 presso Asilo Nido Portamilano n 1 presso Asilo Nido Valentino n 1 presso Scuola Materna Martiri n.1 presso “ Elementare Martiri n 1 presso “ Materna Rosselli n 1 presso “ Elementare Bistolfi n 1 presso “ Materna Vanesio n 1 presso “ Elementare XXV Aprile n.1 presso “ Materna B. Ala n.1 presso “ Elementare S. Paolo n.1 presso “ Media Leardi n.1 presso “ Media Trevigi n 1 presso “ Media Dante n 1 presso “ Materna Ticineto n.1 presso “ Elementare Ticineto n.1 presso “ Media Ticineto Ogni singolo volontario farà capo ad un Operatore Locale di Progetto così individuato : - un funzionario responsabile dei servizi scolastici e le politiche giovanile per ogni ufficio pubblica istruzione e cultura dei rispettivi Comuni - un insegnante comunale per ogni nido; - un insegnante statale per ogni scuola di ogni ordine e grado A disposizione dei volontari saranno anche i Dirigenti Scolastici delle singole scuole coinvolte nel progetto. SISTEMA DI VALUTAZIONE L’obiettivo da perseguire di attuazione del diritto allo studio e di qualità della vita che caratterizza il progetto “ A.M.I.C.I.“ nella sua visione unitaria degli interventi educativi , non può che da tradursi negli obiettivi e nelle azioni sopra descritte. Se per alcune di esse possono essere individuati degli indicatori di esito, per altre . trattandosi di azioni specificatamente immateriali e di prevenzione potranno essere applicati soprattutto indicatori di processo che permetteranno di monitorare sia in itinere che a conclusione degli interventi, tramite incontri di verifica di tutti gli operatori la realizzazione degli obiettivi - INDICATORI DI PROCESSO - Compliance degli insegnanti ( n . azioni di disturbo e n. tipo di azioni di promozione alla realizzazione delle iniziative ) - Incidenti di percorso ( difficoltà con dirigenti scolastici, funzionari, insegnanti,genitori ) per ogni singola azione prevista - Compliance dei soggetti extracomunitari coinvolti nelle azioni formative ( livelli di coinvolgimento e di iniziativa autonoma, regolarità e costanza nella partecipazione alle attività ) - Compliance dei soggetti disabili e/o svantaggiati coinvolti nelle azioni formative. - Numero di partecipazioni a riunioni degli organi collegiali - Numero incontri con i referenti comunali - Numero incontri con insegnanti - INDICATORI DI ESITO - Nelle griglie di attività e di osservazione già presenti per ogni singolo minore verrà inserito altresì l’intervento previsto per il volontario: sarà misurato quindi il rapporto fra situazione di partenza/situazione a fine intervento in relazione agli obbiettivi posti. - Verrà inoltre misurato il rapporto, rispetto al numero di interventi/obbiettivo previsti come necessari, il n. interventi effettuati su soggetti immigrati / disabili e il n. contatti con le famiglie. - Verrà valutata la realizzazione di almeno due azioni in collegamento tra la scuola e il territorio. - Verrà valutata la realizzazione di due azioni in collegamento tra scuola ed extrascuola - INDICATORI PER IL VOLONTARIO Anche qui, per ovvie ragioni, dovrà essere monitorato il processo. Verranno inoltre somministrati test in ingresso, di verifica intermedia e in uscita ai giovani. I test, che abbineranno valori numerici ai singoli quesiti, saranno di due tipi: - di comprensione delle problematiche dei minori in genere e dei minori disabili e stranieri in particolare - di verifica dei vari passaggi formativi L’indicatore misurabile sarà fornito dalla verifica della crescita personale e di conoscenza oggettiva test in ingresso/test in uscita. Verrà inoltre somministrato ai volontari un questionario in ingresso che misurerà le loro aspettative (a livello umano, di conoscenza, organizzativo e così via) nei confronti dell’esperienza che si accingono a compiere; un’interfaccia dello stesso questionario verrà somministrato alla fine dell’esperienza, al fine di misurare se le aspettative del giovane siano state o meno soddisfatte. Verrà altresì, sempre a fine esperienza, somministrato alle Direzioni Didattiche un questionario sulla loro soddisfazione a vari livelli rispetto all’impiego dei volontari. La decisione, o meno, delle Direzioni stesse di partecipare a ulteriori iniziative relative all’utilizzo di volontari del Servizio civile Nazionale risulterà ulteriore, concreto indicatore rispetto al risultato dell’esperienza.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

22

Il progetto prevede l’utilizzo di n. 22 volontari del Servizio Civile Nazionale così distribuiti:

n 1 presso l’Ufficio P.I. del Comune di Casale

n 1 presso         “        “    “         “        “ Balzola

n 1 presso        “         “     “         “       “ Frassineto Po

n 1 presso         “        “     “          “       “ Valmacca

n 1 presso         “        “      “         “        “ Borgo S. Martino

n 1 presso   Asilo Nido OltrePonte

n 1 presso   Asilo Nido Portamilano

n 1 presso   Asilo Nido Valentino

n 1 presso   Scuola Materna Martiri

n.1 presso      “        Elementare Martiri

n 1 presso      “      Materna Rosselli

n 1 presso      “        Elementare Bistolfi

n 1 presso      “      Materna Vanesio

n 1 presso      “       Elementare XXV Aprile

n.1 presso      “      Materna B. Ala

n.1 presso      “       Elementare S. Paolo

n.1 presso      “      Media Leardi

n.1 presso      “      Media Trevigi

n 1 presso      “       Media Dante

n 1 presso      “      Materna Ticineto

n.1 presso      “       Elementare Ticineto

n.1 presso      “      Media Ticineto

- Numero posti con vitto e alloggio:

- Numero posti senza vitto e alloggio:

Numero posti con solo vitto:

22

1200

- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Si considerano 25 ore settimanali medie, fatta salva la flessibilità,

come sotto specificato. Le ore settimanali non saranno mai comunque

inferiori a 12.

5

- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Si richiede la disponibilità ad un orario flessibile che include anche lo svolgimento di attività nella giornata del sabato. In questo caso viene previsto un giorno di riposo compensativo da attuarsi in accordo con il servizio.

## CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

- Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

| N. | Ente presso il quale si realizza il progetto ed a cui indirizzare le domande | Comune | ###### Indirizzo | Cod. ident. sede | ##### N. vol. per sede | ##### Telefono sede | ##### Fax sede | Personale di riferimento (cognome e nome) | Nominativi degli Operatori Locali di Progetto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cognome e nome | Data di nascita |
| 1 | Comune Casale Monferrato | Casale Monferrato | Via Mameli,10 | 1 | 1 | 0142 444204 | 0142 444312 | Menegazzo Graziano | Mantovani Claudia | 31.10 1958 |
| 2 | Comune Casale Monferrato | Casale Monferrato | Via F.lli Bandiera, 1 | 1 | 1 | 0142 561951 | 0142 444312 | Sekavin Emanuela | Sekavin Emanuela | 19.08 1956 |
| 3 | Comune Casale Monferrato | Casale Monferrato | Via Villavecchia | 1 | 1 | 0142 72067 | 0142 444312 | RosadaRosanna | Rosada Rosanna | 08.04. 1958 |
| 4 | Comune Casale Monferrato | Casale Monferrato | Via Cardinal Massaia 87 | 1 | 1 | 0142 454904 | 0142 444312 | Costanzi Stefania | Costanzi Stefania | 01.04.1969 |
| 5 | DirezioneDidattica 1° Circolo | Casale Monferrato | Via galeotto del Carretto,3 | 1 | 1 | 0142 542270 | 0142 460884 | Girino Maria Luisa | Berra Pier Maria | 21.01. 1962 |
| 6 | DirezioneDidattica 1° Circolo | Casale Monferrato | Via galeotto del Carretto,3 | 2 | 1 | 0142 454861 | 0142 460884 | Girino Maria Luisa | Crisafulli Cinzia | 15.09.1967 |
| 7 | DirezioneDidattica 2° Circolo | Casale Monferrato | Via Candido Poggio, 41 | 1 | 1 | 0142 55147 | 0142 460863 | Minazzi Luisa | Provera Elena | 32.03.1952 |
| 8 | DirezioneDidattica 2° Circolo | Casale Monferrato | Via Rosselli, | 1 | 1 | 0142 72643 | 0142 46863 | Minazzi Luisa | Gambetto Antonella | 16.06.1961 |
| 9 | DirezioneDidattica 3° Circolo | Casale Monferrato | Via Itali Rossi,3 | 1 | 1 | 0142 562364 | 1042 464414 | Genovese Luigina | Massazza Claudio | 09.03. 1949 |
| 10 | DirezioneDidattica 3° Circolo | Casale Monferrato | Via Picibello,2 | 1 | 1 | 0142 562255 | 1042 464414 | Genovese Luigina | Martinetti Piera | 02.07. 1945 |
| 11 | Istituto Comprensivo Negri | Casale Monferrato | Via Gonzaga,52 | 1 | 1 | 0142 452313 | 0142 460891 | Palazzetti Concetta | Girino Paola | 21.04. 1959 |
| 12 | Istituto Comprensivo Negri | Casale Monferrato | Via Gonzaga,54 | 1 | 1 | 0142 71721 | 0142 460891 | Palazzetti Concetta | Guarino Maria | 21.10. 1953 |
| 13 | Istituto Comprensivo Negri | Casale Monferrato | Via Cavour, 46 | 1 | 1 | 0142 452649 | 0142 460891 | Palazzetti Concetta | Coppa Maria | 19.02 1949 |
| 14 | Scuola Media Statale Hugues Dante trevigi | Casale Monferrato | Via Verdi,6 | 1 | 1 | 0142 71029 | 0142 460877 | Zecchino Renata | Di Cori Marco | 11.10. 1960 |
| 15 | Scuola Media Statale Hugues Dante trevigi | Casale Monferrato | Via trevigi,16 | 1 | 1 | 0142 74876 | 0142 460877 | Zecchino Renata | Biasotto Paolo | 02.08 1956 |
| 16 | Istituto Comprensivo Don Milani | Ticineto | Via Mameli,28 | 1 | 1 | 0142 411278 | 0142 412714 | Gianella Rossana | Carandini Maurizio | 14.09.1960 |
| 17 | Istituto Comprensivo Don Milani | Ticineto | Via Lanza,4 | 1 | 1 | 0142 411356 | 0142 412714 | Gianella Rossana | Boda Michela | 28.01. 1970 |
| 18 | Istituto Comprensivo Don Milani | Ticineto | Via Pasino,25 | 1 | 1 | 0142 411109 | 0142 412714 | Gianella Rossana | Alba Giuseppina | 22.12 1957 |
| 19 | Comune di Frassineto Po | Frassineto Po | p.zza Municipio | 3 | 1 | 0142 482413 | 0142 482593 | Margara Franca | Margara Franca | 22.05. 1957 |
| 20 | Comune di Valmacca | Valmacca | p.zza Bisio,1 | 1 | 1 | 0142 410154 | 0142 410576 | Bovio Enrico | Bovio Enrico | 26.03 1967 |
| 21 | Comune di Borgo San Martino | Borgo San Martino | p.zza Vittorio ,1 | 1 | 1 | 0142 428003 | 0142 428008 | Rota Maria Teresa | Rota Maria Teresa | 11.04. 1957 |
| 22 | Comune di Balzola | Balzola | Via Roma,67 | 1 | 1 | 0142 804231 | 0142 804243 | Mosca Antonella | Mosca Antonella | 12.03. 1968 |

si

- Specificare se il progetto prevede o meno l’impiego di tutor:

- Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

- Comunicati stampa su giornali, radio e televisioni locali - Sito internet dell’Amministrazione Comunale (obbligatorio) e del Servizio Socioassistenziale ASL 21 Depliants informativi distribuiti presso le scuole superiori, le Università locali e l’Associazionismo e tutte le agenzie educative che si occupano di politiche giovanili.

- Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

I candidati verranno valutati da una commissione nominata dagli Enti di cui al progetto. La commissione sarà formata almeno da tre membri ognuno dei quali avrà a disposizione un punteggio da 0 a 10 punti per ogni prova che si intende attivare. La selezione avverrà in base a un test attitudinale scritto e a un successivo colloquio orale. Per determinare il punteggio medio attribuito si procede suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i componenti la commissione per il numero dei commissari stessi. Il candidato risulterà idoneo se otterrà in ciascuna prova un punteggio non inferiore ai 21/30 Verranno in seguito addizionati ai risultati come sopra ottenuti, i punteggi per i titoli preferenziali, che potranno andare da 0 a 3 punti. La somma delle voci di cui sopra darà origine alla graduatoria.

- Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

| no |  |  |
| --- | --- | --- |

- Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:

Si delineano di seguito le linee per la valutazione dei risultati di progetto: Volontari: - applicazione di test relativi alla rilevazione in ingresso delle conoscenze sul settore minori sia infanzia che scuola dell’obbligo, e servizi relativi agli stessi alla famiglia presenti sul territorio ivi compresa l’organizzazione scolastica; - somministrazione di un questionario, sempre in ingresso, relativo alle aspettative dei volontari in relazione esperienza del servizio civile non solo nell’ambito del progetto. - monitoraggio in itinere, tramite le settimanali riunioni ( di sezione, di collettivo, di classe, gruppi H, ecc.) con gli altri operatori presenti nel servizio - verifica in itinere dell’andamento del progetto all’interno delle 2 ore mensili di formazione specifica in aula con i tecnici dei servizi. - applicazione di test di verifica intermedia misurare gli apprendimenti acquisiti. Il test verrà somministrato durante la formazione specifica. - somministrazione dei test di apprendimento in uscita e restituzione ai giovani dei risultati - valutazione congiunta con le Direzione didattiche rispetto l’esperienza fatta, utilizzando gli indicatori già elencati nel piano di attuazione ( cfr. pag. 16)

- Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

| no |  |  |
| --- | --- | --- |

- Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

Diploma di scuola media superiore; Costituirà requisito preferenziale il diploma conseguito presso Istituti o Licei con indirizzi specifici sul sociale (es. Liceo Sociale, Liceo Socio psico pedagogico etc.) e/o l’iscrizione a corsi di Laurea altrettanto specifici nel settore. Costituirà titolo preferenziale altresì esperienza pregressa nel settore, pubblicazioni o curriculum particolarmente inerente il settore. E’ richiesto il possesso di patente di guida .

- Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:

- materiale didattico e di consumo utilizzato dai volontari a vario titolo quantificato mediamente in € 500,00 per ogni sede per complessivi €11.000,00 - Abbonamenti autobus, abbonamenti o acquisti a giornali e riviste, massa vestiaria , noleggio cassette e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività per : € 3.500,00 circa - Visite d’istruzione e scambi con altre esperienze € 1500,00 circa - acquisto attrezzature audiovisive da utilizzare per interenti di animazione e per documentare l’attività (almeno 1 telecamere e 2 macchine fotografiche digitali € 2.500 circa; Totale presunto € 18.500,00

- Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto:

- Centro Servizi Volontariato della Provincia di Alessandria – supporto nella parte formativa dei volontari

- Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

Considerato che il progetto si svolge presso strutture operanti ( asili nido, scuole materne, elementari e medie oltre a servizi per il tempo libero centri di aggregazione ecc,) tutte le attrezzature e i materiali in dotazione al sevizio viene messo a disposizione, se necessari e secondo le attività programmate in accordo con l’O.L.P. referente e precisamente: - postazioni di personal computer e computer portatili; - collegamenti Internet, fax, fotocopiatrici e strumentazioni d’ufficio di vario genere - materiali didattici , attrezzature audiovideo, laboratori scientifici e per attività espressive. - Mezzi di trasporto quali scuolabus o simili.

## CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

- Eventuali crediti formativi riconosciuti:

- Eventuali tirocini riconosciuti:

- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

I volontari acquisiranno ovviamente esperienza e competenza concreta sul campo nel settore dell’assistenza ai minori. Tale esperienza sarà fruibile in qualunque tipologia professionale inerente il settore dei servizi scolastici . Il comune di Casale Monferrato, ha previsto nel proprio “Regolamento Comunale recante norme in materia di accesso al pubblico impiego” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 717 del 24/08/1998 e s.m.i., tra i titoli di servizio che danno adito a punteggio, di valutare gli eventuali servizi non di ruolo svolti, a qualsiasi titolo, presso Enti Pubblici.

## Formazione generale dei volontari

- Sede di realizzazione:

Comune di Casale Monferrato

- Modalità di attuazione:

In proprio presso l’Ente con formatori dell’Ente.

- Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

| no |  |  |
| --- | --- | --- |

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

| Metodologia e struttura La formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale consiste in un percorso di formazione iniziale, strutturato in 5 giornate consecutive di 4 ore ciascuna/4 giornate da 5 ore, suddivise in moduli tematici. Ha luogo nella fase di avvio al servizio dei volontari. La formazione è co-condotta da un tutor presente in aula durante i 5 giorni del percorso e da un formatore-docente. Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando una metodologia didattica partecipativa, alternando momenti di lezione, momenti di lavoro in gruppo, tecniche di animazione. |  |
| --- | --- |

- Contenuti della formazione:

La formazione, intesa come preparazione allo svolgimento del servizio civile ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e della esperienza di servizio civile nazionale. (Circolare per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 ). Obiettivi formativi La finalità della formazione generale è fornire alle giovani volontarie e ai giovani volontari strumenti concettuali per riflettere ed elaborare sul significato della propria scelta ed esperienza di servizio civile, come esperienza di cittadinanza attiva giovanile e di partecipazione alla vita sociale. La formazione generale si propone inoltre di introdurre e preparare i volontari all'esperienza di servizio civile, fornendo loro una 'cassetta degli attrezzi', in termini di concetti, informazioni, metodologie, utili ad affrontare l'esperienza e a costruirne il significato. In particolare, gli obiettivi specifici della formazione iniziale sono i seguenti: esplicitare e confrontare le motivazioni e le attese dei singoli nei confronti della scelta di servizio civile; delineare l'evoluzione del servizio civile come contenitore istituzionale di cittadinanza attiva, evidenziandone continuità e discontinuità in una prospettiva storica e rintracciandone connessioni con lo scenario delle relazioni internazionali; ricondurre la scelta individuale di servizio ad una storia collettiva; illustrare il contesto - legislativo, culturale, istituzionale, progettuale, organizzativo - in cui si svolge il servizio civile; evidenziare ed elaborare la dimensione della partecipazione attiva alla società civile attraverso la scelta di un'esperienza istituzionale; fornire spunti per analizzare il proprio progetto di servizio, motivare al progetto come centro dell’esperienza di servizio, evidenziare l’ottica progettuale in relazione all’esperienza di servizio; favorire la rappresentazione della sede operativa di servizio come organizzazione complessa nonchè l’auto-percezione del volontario come individuo inserito al suo interno. tracciare un bilancio delle competenze dei volontari ad inizio servizio. Contenuti della formazione La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al servizio civile con lo stesso bando e mira ad elaborare e contestualizzare sia il significato dell'esperienza di servizio civile sia l'identità sociale del volontario, in relazione ai principi normativi e ai progetti da realizzare (formazione iniziale) nonché in relazione all'esperienza in corso (incontri di tutoraggio/monitoraggio). Programma di formazione Primo modulo formativo (5 ore) Introduzione al percorso formativo. Storie individuali: motivazioni e attese. Storia collettiva: cenni di storia del servizio civile in Italia e in relazione al contesto internazionale. Secondo modulo formativo (5 ore) Il contesto normativo del servizio civile volontario (Legge n.64/2001; Costituzione della Repubblica Italiana; Accordi territoriali) e i principi che lo ispirano. Struttura e funzionamento del servizio civile. Informazioni pratiche di gestione del servizio. Terzo modulo formativo (5 ore) Il contesto progettuale: analisi del proprio progetto di servizio civile, l’orientamento progettuale al servizio, l’insieme dei progetti di servizio civile come pluralità di forme di cittadinanza attiva. Quarto modulo formativo (5 ore) Il contesto organizzativo: l'ente di servizio civile come organizzazione complessa: modelli organizzativi, ruoli e individui, obiettivi e metodi, processi comunicativi. Quinto modulo formativo (5 ore) Valutazione delle competenze ad inizio servizio Valutazione del percorso formativo.

- Durata:

25 ore

### Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

- Sede di realizzazione:

Comune di Casale Monferrato

- Modalità di attuazione:

In proprio presso l’Ente con formatori dell’Ente;

- Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Dr.ssa Luigina Genovese nata a Occimiano il 25.08.1950 Dr.ssa Luisa Minazzi nata a Casale Monferrato il 21.01.1952 Dr.ssa Maria Luisa Girino nata Frassineto Po il 25.08.1052 Dr.ssa Rossana Gianella nata a Corsola (Ro) il 22.09.1953 Dr.ssa Concetta Palazzetti nata a Porto San Giorgio il 5.10.1949

- Competenze specifiche del/i formatore/i:

Dr.ssa Luigina Genovese: pedagogista formatore insegnati scuola infanzia e prinmaria; Dr.ssa Luisa Minazzi.: pedagogista formatore insegnanti scuola dell’infanzia e primaria; Dr.ssa Maria Luisa Girino: pedagogista formatore personale docente immesso in ruolo; Dr.ssa Rossana Pianella: pedagogista formatore operatori sostegno e operatori prima infanzia scuola montessori Dr.ssa Concetta Palazzotti: laurea in lettere e filosofia formatore progetto pilota life skills e peer education, formatore per conto dell’ I.R.R.E. Piemonte sull’educazione alla legalità, formatore operatori impegnati nella gestione di progetti finalizzati al contenimento dei fenomeni della microcriminalità e tossicodipendenti

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

La metodologia applicata prevederà in una fase iniziale lezioni frontali, al fine di fornire ai ragazzi elementi formativi indispensabili all’inizio del loro percorso sul campo. Dopo questo primo periodo, che procederà di pari passo con lo svolgersi dell’attività concreta sul campo, la formazione comincerà ad assumere la forma di una sorta di supervisione e pertanto: - verranno esaminati i vari dati esperienziali emergenti, discussi i nodi critici, applicate tecniche di problem solving. Verrà inoltre utilizzato il lavoro di gruppo come strumento di confronto e di produzione di elaborati da utilizzarsi anche nell’esperienza sul campo. Le tecniche utilizzate saranno pertanto: Lezioni frontali Attività di gruppo I volontari verranno inseriti nei gruppi di lavoro per la formazione permanente prevista in ogni servizio per gli operatori dipendenti ivi inseriti.

- Contenuti della formazione:

La metodologia applicata prevederà, in una fase iniziale lezioni frontali atte a: - conoscere l’organizzazione dei servizi e le finalità operative degli stessi - fornire elementi di programmazione e progettazione generale all’interno dei servizi; - fornire elementi base relativi alla comunicazione e alle varie tecniche utilizzabili - sperimentare tecniche e metodologie didattiche utilizzate nell’ambito dei servizi ivi comprese le tecniche di osservazione sistematiche per un corretto approccio al minore; - fornire strumenti per un approccio ai sistemi di valutazione della qualità percepita da parte dell’utente ( minore e famiglia); - fornire strumenti per condurre un colloquio con le famiglie; - conoscenza dei servizi territoriali di supporto alla famiglie e in particolar modo a quelle extracomunitarie; - acquisizione di strumenti per la messa in rete dei vari servizi - acquisizione di tecniche e strumenti per interventi di animazione e di recupero scolastico e sostegno individuale del minore nel servizio, in famiglia e nelle strutture per il tempo libero;

- Durata:

Vengono previste 36 ore di formazione di base ( distribuita in almeno 2 periodi) oltre a 4 ore mensili di aggiornamento e partecipazione ai gruppi di lavoro con la collaborazione degli operatori dei servizi;

### Altri elementi della formazione

- Risorse finanziarie investite destinate in modo specifico alla formazione sia generale, che specifica:

Formazione generale: Formatore docente / gestione aula € 875,00 Formatore docente/preparazione documentazione € 240,00 Formatore tutor € 750,00 Materiale didattico € 500,00 Sede a cura dell’Ente Formazione specifica: Formatori aula e preparazione documentazione € 2.500,00 Materiale didattico € 1000,00 Sede a cura del Comune

- Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

Formazione Specifica I formatori defineranno il Progetto Formativo per gli operatori volontari contenenti: - gli argomenti - la metodologia utilizzata - le tecniche utilizzate - gli obbiettivi formativi da raggiungere - eventuali piccole dispense se necessarie Formazione Specifica I test di conoscenza in ingresso, in itinere ed in uscita che verranno somministrati agli operatori di servizio civile forniranno già un sufficiente sistema di monitoraggio degli apprendimenti, in quanto il piano della Formazione Specifica sarà strettamente correlato all’evolversi dell’attività Tuttavia tutti i formatori valuteranno di volta in volta, affrontato un argomento specifico, il livello di apprendimento dei giovani, con la metodologia che il formatore stesso riterrà più idonea (test a risposta aperta o chiusa, elaborazione di progetti su casi campione, interrogazioni o veri e propri elaborati complessi) Il livello della supervisione sulle esperienze in campo permetterà al formatore di valutare altresì le capacità e la crescita personale del volontario. Anche rispetto alla formazione verrà infine somministrato un test in uscita sul livello di soddisfazione dei giovani in riferimento ai vari aspetti (organizzazione della formazione, argomenti trattati, capacità dei formatori etc.) Formazione generale Verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti La formazione generale viene verificata e valutata in 3 occasioni, come segue: - a conclusione del percorso formativo iniziale, attraverso un questionario scritto che ne rileva utilità, gradimento ed efficacia; - a conclusione del percorso formativo iniziale, attraverso una valutazione orale in gruppo; a conclusione dell’esperienza di servizio civile, attraverso una scheda di autovalutazione delle competenze acquisite dai volontari/bilancio di competenze. - gli obbiettivi formativi da raggiungere - eventuali piccole dispense se necessarie I test di conoscenza in ingresso, in itinere ed in uscita che verranno somministrati ai ragazzi forniranno già un sufficiente sistema di monitoraggio degli apprendimenti, in quanto il piano della Formazione Specifica sarà strettamente correlato all’evolversi dell’attività Tuttavia tutti i formatori valuteranno di volta in volta, affrontato un argomento specifico, il livello di apprendimento dei giovani, con la metodologia che il formatore stesso riterrà più idonea (test a risposta aperta o chiusa, elaborazione di progetti su casi campione, interrogazioni o veri e propri elaborati complessi) Il livello della supervisione sulle esperienze in campo permetterà al formatore di valutare altresì le capacità e la crescita personale del volontario. Anche rispetto alla formazione verrà infine somministrato un test in uscita sul livello di soddisfazione dei giovani in riferimento ai vari aspetti (organizzazione della formazione, argomenti trattati, capacità dei formatori etc.)

Casale M.to 11 maggio 2004

Il Progettista

Dr.ssa Anna Maria AVONTO

Il responsabile del servizio civile nazionale

Dr. Sandro RICOSSA